「第五次專業社群會議」會議記錄

會議名稱：專業社群會議

會議時間：中華民國109年 10 月 25 日（星期日）

會議地點：屏東大學屏商校區教學大樓北棟203教室

主席(主持人)： 張瑞菊 助理教授                  　　記錄：張雅婷

出（列）席人員：鍾屏蘭教授、朱書萱副教授、許秀霞副教授、黃碧智主任、黃偉菖老師

主旨：社群專業分享與討論-提供對國小師資職前教育「國民小學國語教材教法」課程教學規劃之看法或調整意見

會議內容: - 確定師長國語文教學協同教學之實施日期 師資培育之大學; 協同教學師長; 課程名稱; 實施時間. 臺東大學; 許秀霞 老師; 黃碧智主任; 國民小學國語教材教法（閱讀教學）; 109年10月27日. 黃偉菖老師; 國民小學國語教材教法（寫作教學）; 109年11月10 日. 屏東大學; 鍾屏蘭老師; 陳銘驤先生 （胖叔叔）; 國音及口語表達 （說故事教學）; 109年 11月 9日. 屏東大學; 張瑞菊 老師; 黃碧智主任; 國民小學國語教材教法（閱讀教學）; 109年11/26、11/27. 黃偉菖老師; 國民小學國語教材教法（寫作教學）; 109年12/3、12/4. 陳仁富老師; 國音及口語表達 （說故事教學）; 109年11/25. 屏東大學; 黃碧智主任; 黃偉菖老師; 國民小學國語教材教法 (寫作教學分享); 109年12月3日. - 討論計畫成果彙編的內容及期程 - 子計畫一：研發「國音及口語表達」、「閱讀教學」、「寫作教學」、「國民小學 國語教材教法」師培課程 - 子計畫二：國民小學國語文教學師資培育教師專業成長 *請社群成員11/15～11/20間繳交對「國民小學國語教材教法」課程內容或教學方法的建議、有關六項學習表現的教學及參與本計畫的心得。 - 子計畫三：滾動研發國小國語文教學，推廣研發效益，專家諮詢會議意見彙整、工作坊教學內容意見與回饋。 主題; 內容; 資料彙整或撰寫. 計畫執行效益; 子計畫一： 研發「國音及口 語表達」、「閱讀 教學」、「寫作教 學」、「國民小學 國語教材教法」 師培課程; 3-1-1社群成員心得與建議： 對「國民小學國語教材教法」課程內容或教學方法的 建議；有關六項學習表現的教學；參與本計畫的心得 3-1-2國小師資職前教育「國音及口語表達」、 「閱讀教學」、「寫作教學」、「國民小學國語 教材教法」等師培課程之教學與評量示例 3-1-3臨床教學紀錄與省思 3-1-4協同教學學生回饋意見、教學省思 3-1-5工作坊教學內容與省思、回饋意見. 子計畫二：國民 小學國語文教學師資培育教師專業成長; 3-2-1社群成員心得與建議： 對「國民小學國語教材教法」課程內容或教學方法的 建議；有關六項學習表現的教學；參與本計畫的心得… 3-2-2國小師資職前教育「國音及口語表達」、 「閱讀教學」、「寫作教學」、「國民小學國語教材教法」 等師培課程之教學與評量示例 3-2-3臨床教學紀錄與省思 3-2-4協同教學學生回饋意見、教學省思 3-2-5工作坊教學內容與省思、回饋意見. 3-3計畫三：滾動研發國小國語文教學，推廣研發效益; 3-3-1專家諮詢會議意見彙整 3-3-2工作坊教學內容與省思、回饋意見 3-3-3網頁內容與交流 3-3-4成果彙編與推廣. (四) 彙編期程:請各位師長們於11月22日繳交課程內容或教學方法的建議、參與本計畫的心得與教學省思。 - 社群成員回饋與建議 - 學生教案電子檔建議修改及彙整後，統整後上傳，未來彙編置成果手冊中。 - 未來採購文具有合作之廠商，方便師長購買及核銷。 - 期許未來能有更多時間交流與討論、增進國語文領域的教學知能。 - 社群成員執行計畫意見交流

會議活動照片:

| 計畫主持人開場 | 討論協同教學規劃與實施 |
| --- | --- |
| 討論計畫成果彙編期程 | 社群成員回饋與建議 |
| 社群成員之執行計畫意見交流1 | 社群成員之執行計畫意見交流2 |